## POA 2023
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL - POA | [9 empty] | Código | F_04_PE-3
[12 empty] | Versión | 2
[12 empty] | Fecha | 2020-01-30
ENTIDAD: |  | E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUÍ
REPRESENTANTE LEGAL: |  | DIEGO LEÓN MUÑOZ ZAPATA
PERIODO |  | ENERO A DICIEMBRE
AÑO |  | 2023
N° | LÍNEA | INDICADOR | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR | META | FÓRMULA DEL INDICADOR | TOTAL RECURSOS | FUENTE | ACTIVIDADES | META | CUMPLIMIENTO | RESPONSABLES | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL
1 | Fortalecimiento Institucional | Implementar estrategias para tener mejores negociaciones con los proveedores. | Cero pasivo mayor a 90 días durante la ejecución del Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero | 0% | Proporción de pasivo mayor a 90 días | 1325000 | Funcionamiento | Generar acuerdos de pago. | 100% | 100% | Líder Jurídico | 2023-01-01 | 2023-12-31
2 | [7 empty] | Identificar los principales proveedores, generar acuerdos de pagos de las carteras vencidas, para lograr despachos de los elementos por medio de la plataforma OKA SISTEMS | 100% | 100% | Subgerente de Salud - Subgerente Administrativo - Profesional Universitario de suministros | 2023-01-01 | 2023-12-31
3 | [7 empty] | Realizar análisis de proveedores. Manejo de compras por medio de OKA SISTEMS de Medicamentos, Dispositivos Médicos, Insumos de Laboratorio (no comodato), Papelería y Aseo | 80% | 100% | Profesional Universitario Suministros | 2023-01-01 | 2023-12-31
4 | [7 empty] | Buscar alternativas para generar stock mínimo de insumos críticos para garantizar la prestación de los servicios. Establecer stocks por parte de los servicios farmacéuticos de los principales productos. | 100% | 50% | Profesional Universitario Suministros - Coordinadora de Farmacia | 2023-01-01 | 2023-12-31
5 | [7 empty] | Analizar las posibles situaciones en las cuales se puedan configurar un incumplimiento en la ejecución de los contratos. | 100% | 50% | Líder Jurídico | 2023-01-01 | 2023-12-31
6 |  | Fortalecer el procedimiento de contratación con las EAPB, con su respectivo seguimiento y control. | Obtener adherencia en los procedimientos de contratación para venta de servicios de salud (mayor del 90%) | 90% | Número de criterios que se cumplen del proceso de contratación con las EAPB/Número de criterios evaluados Número de criterios que se cumplen del proceso de egreso del paciente/Número de criterios evaluados. | 1325000 | Funcionamiento | Diseñar, implementar el proceso de la contratación de venta de servicios de salud. | 1 | 100% | Subgerente Administrativo | 2023-01-01 | 2023-12-31
7 | [7 empty] | Realizar seguimiento al proceso de contratación de venta de servicios de salud. | 4 | 100% | Subgerente de Salud | 2023-01-01 | 2023-12-31
8 | [7 empty] | Evidencia de la divulgación al personal administrativo y asistencial sobre los contratos vigentes de las EAPB | 4 | 100% | Subgerente de Salud - Subgerente Administrativo | 2023-01-01 | 2023-12-31
9 | [7 empty] | Realizar reuniones periódicas con las EAPB. | 4 | 100% | Subgerente de Salud - Subgerente Administrativo | 2023-01-01 | 2023-12-31
10 | [7 empty] | Incursionar en nuevas formas de contratación. | 1 | 0% | Subgerente de Salud - Líder de mercadeo | 2023-01-01 | 2023-12-31
11 | [7 empty] | Implementar Políticas de Contratación y Compras | 1 | 100% | Líder Jurídico | 2023-01-01 | 2023-12-31
12 | [7 empty] | Hacer seguimiento a las Políticas de Contratación y Compras. | 4 | 100% | Líder Jurídico | 2023-01-01 | 2023-12-31
13 |  | Realizar una adecuada planeación del talento Humano teniendo en cuenta las necesidades de la institución, normatividad y escala salarial. | Lograr un cumplimiento de las acciones del plan de Talento Humano en un 25%. | 25% | Número de acciones ejecutada del Plan de Talento Humano/Número de acciones formuladas del Plan de Talento Humano | 75000000 | Funcionamiento | Formular acciones, teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico y rutas de MIPG. | 1 | 100% | Líder de Talento Humano | 2023-01-01 | 2023-04-30
14 |  | Realizar renovación tecnológica y biomédica en la institución | Presentar 2 proyectos de renovación tecnologica y biomédica a los diferentes niveles de gobierno. | 0 | Proyectos presentados/Total de proyectos | 33000000 | Funcionamiento | Formular y presentar proyectos a los diferentes niveles de gobierno a fin de renovar la estrutura tecnologica y biomedica dela institución | 1 | 100% | Líder de sistemas | 2023-01-01 | 2023-03-31
15 |  | Diseñar una política de manejo y reposición de las TIC`s, que incluya la planeación, justificación del cambio e implementación de nuevos desarrollos. | Lograr en un 90% los propósitos de la política de manejo y reposición de las TIC`s y la gestión integral de la información. | 90% | Propositos logrados de la politica de manejo y reposición de las TIC´s/propositos propuestos de la politica de manejo y reposición de las TIC´s | 125000000 | Funcionamiento | Implementar una política de manejo y reposición de las TIC`s. | 1 | 100% | Líder de sistemas | 2023-01-01 | 2023-03-31
16 | [7 empty] | Realizar la identificación de los riesgos con su valoración, impacto, probabilidad, así como los controles y planes de mitigación | 1 | 100% | Líder de sistemas | 2023-01-01 | 2023-03-31
17 | [7 empty] | Presentar propuesta para la actualización de las TIC`s teniendo en cuenta la vida útil de los equipos y software. | 1 | 100% | Líder de sistemas | 2023-01-01 | 2023-03-31
18 | [7 empty] | Implementar el sistema de gestión de seguridad de información bajo el lineamiento de la norma ISO 27001 | 1 | 100% | Líder de sistemas | 2023-01-01 | 2023-12-31
19 | Sostenibilidad Financiera | Priorizar los recursos financieros recaudados tanto para la compra de insumos y pago del talento humano | Cumplir con el plan de compras según proyección de producción asistencial en un 80% | 80% | Valor compras efectivas del plan de compras/valor total de compras del plan de compras. | 625000 | Funcionamiento | Presentar informe mensual de las compras y adquisiciones | 12 | 100% | Profesional Universitario Suministros | 2023-01-01 | 2023-12-31
20 | [7 empty] | Verificar en los procesos de contratación directa, que el único oferente se ajusta a los requisitos establecidos en los estudios y documentos previos, cuando la cuantía del contrato sea superior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales (S.ML.M.V.) | 100% | 100% | Líder Jurídico | 2023-01-01 | 2023-12-31
21 | [7 empty] | Evaluar las propuestas presentadas en los procesos de contratación, realizados bajo la modalidad de convocatoria pública, según los criterios de selección, establecidos en los términos de condiciones, y recomendar su adjudicación al Gerente o a aquel funcionario de nivel directivo en quién se haya delegado la competencia de contratar. | 100% | 100% | Líder Jurídico | 2023-01-01 | 2023-12-31
22 | [7 empty] | Solicitar reintegro de presupuesto no ejecutado en suministros | 12 | 100% | Profesional Universitario Suministros | 2023-01-01 | 2023-12-31
23 |  | Implementar políticas para la racionalización de costos y gastos. | Generar políticas institucionales que permitan establecer unos margenes de 85% de costos asistenciales y gastos administrativos del 15%. | 1 | Politícas generadas y adopatdas | 625000 | Funcionamiento | Implementar el procedimiento de gestión presupuestal | 1 | 100% | Líder de presupuesto | 2023-01-01 | 2023-03-31
24 | [7 empty] | Capacitar al personal sobre el sistema de presupuesto de la institución | 1 | 100% | Líder de presupuesto | 2023-01-01 | 2023-03-31
25 | [7 empty] | Informe mensual y anual con los resultados del control del presupuesto mas los indicadores contenidos en los procedimientos. | 12 | 100% | Líder de presupuesto | 2023-01-01 | 2023-12-31
26 |  | Diseñar e implementar un modelo de costos que permita conocer de manera efectiva los costos reales de los servicios de salud prestados por la ESE. | Implementar el modelo de costos en todos los servicios institucionales | 100% | Servicios con modelo de costos implementados/Total de servicios con modelo de costos implementados | 30000000 | Funcionamiento | Implementar el modelo, manual y los procedimientos de costos | 1 | 50% | Activos fijos y costos | 2023-01-01 | 2023-03-31
27 | [7 empty] | Capacitar al personal en el módulo de costos implementado | 1 | 50% | Activos fijos y costos | 2023-04-01 | 2023-09-30
28 | [7 empty] | Informe mensual de costos generado desde el sistema de información que evidencie el costo por área contra las ventas de servicios | 12 | 100% | Activos fijos y costos | 2023-01-01 | 2023-12-31
29 | [7 empty] | Informe mensual de los activos fijos, ingresos, salidas, arriendos, comodatos, inventario y bajas registrados en el sistema de información. | 12 | 100% | Activos fijos y costos | 2023-01-01 | 2023-12-31
30 | [7 empty] | Realizar oportunamente los reportes mensuales y trimestrales de acuerdo a la normatividad vigente | 100% | 100% | Líder Financiera | 2023-01-01 | 2023-12-31
31 |  | Establecer mecanismos de control en los contratos con las EPS que contenga claramente los tiempos de radicación de las facturas y acciones de contingencia ante las dificultades que se presenten. | Obtener tarifas actualizadas en un 100% y cumplimiento de los plazos establecidos de radicación de las facturas. | 100% | Número de contratos con las EPS Con requisitos cumplidos/Total de contrato Número de dias transcurridos entre la facturación y la fecha de radicación por EAPB | 25200000 | Funcionamiento | Diseñar una herramienta que consolide las tarifas de los servicios en salud. | 1 | 100% | Líder de Facturación | 2023-01-01 | 2023-03-31
32 | [7 empty] | Anexar a la carpeta del contrato la póliza requeridas de conformidad a los estudios previos | 100% | 100% | Líder Jurídico | 2023-01-01 | 2023-12-31
33 | [7 empty] | Realizar la identificación de los riesgos con relación al proceso de contratación y compras con su valoración, impacto, probabilidad, así como los controles y planes de mitigación | 1 | 100% | Líder Jurídico - Profesional Universitario de Suministros | 2023-01-01 | 2023-03-31
34 | [7 empty] | Realizar seguimiento a los contratos con proveedores que incluya facturas pagadas y cuentas por pagar | 100% | 100% | Líder Jurídico | 2023-01-01 | 2023-12-31
35 |  | Implementar y hacer seguimiento al proceso de admisión, facturación, radicación y glosas y sensibilizar a los responsables de estos | Lograr adherencia en los procedimientos de cuentas médicas en un 90% | 90% | Número de criterios que se cumplen/Número de criterios evaluados | 50400000 | Funcionamiento | Registrar adecuadamente las glosas y devoluciones el sistema Dinámica | 100% | 100% | Líder de Cuentas Médicas | 2023-01-01 | 2023-12-31
36 | [7 empty] | Dar respuesta oportuna a las glosas ingresadas a la institución | 100% | 80% | Líder de Cuentas Médicas | 2023-01-01 | 2023-12-31
37 | [7 empty] | Dar respuesta oportuna a las devoluciones ingresadas a la institución | 100% | 80% | Líder de Cuentas Médicas | 2023-01-01 | 2023-12-31
38 |  | Implementar estrategias consistentes de saneamiento y cobro de cartera | Aumentar el recaudo en un 25% de la venta de los servicios de salud, generando mayor liquidez para el cumplimiento de pagos laborales. | 25% | Variación del recaudo (Valor recaudado vigencia actual - Valor recaudado vigencia anterior)/Valor recaudo vigencia anteriord | 25200000 | Funcionamiento | Realizar plan de gestión de cartera que incluya cronograma, acciones, conciliaciones, gestiones y seguimiento semanal. | 1 | 100% | Líder Cartera | 2023-01-01 | 2023-03-31
39 | [7 empty] | Informe mensual que evidencie la depuración de cartera. | 12 | 100% | Líder Cartera | 2023-01-01 | 2023-12-31
40 | [7 empty] | Implementar los procedimientos de gestión cartera | 1 | 100% | Líder Cartera | 2023-01-01 | 2023-03-31
41 | [7 empty] | Evidenciar la conciliación mensual de cartera con el área de contabilidad. | 12 | 100% | Líder Financiera - Contabilidad | 2023-01-01 | 2023-12-31
42 | [7 empty] | Informe mensual de recaudo que coincida con lo registrado en tesorería | 12 | 100% | Líder Tesorería - Cartera | 2023-01-01 | 2023-12-31
43 |  | Fortalecer el proceso de conciliación que permita depurar la cartera | Lograr un 90% las carteras conciliadas y depuradas en el sistema en cada una de las vigencias de ejecución del programa. | 100% | Número de EAPB conciliadas/Total de EAPB contratadas | 25200000 | Funcionamiento | Implementación de procedimientos acordes a la defensa jurídica | 6 | 100% | Líder de Jurídica | 2023-02-01 | 2023-12-31
44 | Atención Segura y Eficiente | Realizar acondicionamiento a la infraestructura física de acuerdo a la norma de habilitación (según áreas y ambientes priorizados). | Realizar acondicionamiento a la infraestructura física de acuerdo a la norma de habilitación (según áreas y ambientes priorizados). | 0 | Acondicionamientos a la infraestructura física realizados | 50400000 | Funcionamiento | Realizar acondicionamiento a la infraestructura física de acuerdo a la norma de habilitación (según áreas y ambientes priorizados). | 1 | 100% | Subgerente de Salud | 2023-01-01 | 2023-12-31
45 |  | Implementar el nuevo Modelo Integral de atención en Salud de la ESE | Obtener adherencias mínimo de 80% en las Guías de Practica Clínica relacionadas en las RIAS que aplican en la ESE a partir de la implementación del nuevo modelo | 80% | Numero de criterios cumplidos de la Guía de Práctica Clinica/Número de criterios evaluados | 457500000 | Gestión | Capacitar al personal en el nuevo modelo | 90% | 100% | Líder de Talento Humano | 2023-01-01 | 2023-12-31
46 | [7 empty] | Ejecutar Plan de implementación de RIAs y hacer seguimientos | 100% | 100% | Subgerente Salud - Apoyo | 2023-01-01 | 2023-12-31
47 | [7 empty] | Elaborar Plan anual de Implementación de RIAS | 1 | 100% | Subgerente Salud - Apoyo | 2023-01-01 | 2023-02-28
48 | [7 empty] | Capacitar al personal en las RIAS especificas adoptadas. | 90% | 100% | Líder de Talento Humano | 1/00/2023 | 2023-12-31
49 | [7 empty] | Brindar Atención al usuario con trato humanizado. | 100% | 100% | Líder de Atención al Usuario | 2023-01-01 | 2023-12-31
50 | [7 empty] | Lograr un cumplimiento del programa de atención humanizada | 85% | 100% | Líder de Atención al Usuario | 2023-01-01 | 2023-12-31
51 | [7 empty] | Lograr un cumplimiento del programa de difusión de derechos | 90% | 100% | Líder de Atención al Usuario | 2023-01-01 | 2023-12-31
52 | [7 empty] | Lograr un cumplimiento mínimo de 30% del plan de acción de la politica de participación ciudadana de MIPGa en 2020 | 30% | 100% | Líder de Atención al Usuario | 2023-01-01 | 2023-12-31
53 | [7 empty] | Avance en la gestión de riesgos (Mapa de riesgos). | 90% | 100% | Profesional de Planeación - Coordinadores Asistenciales | 2023-01-01 | 2023-07-31